ПРОЄКТ

[image: image1.jpg]



НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2026



Нетішин



    № __/____
Про виконання програми управління безхазяйним майном та майном відумерлої спадщини на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення шістдесятої сесії Нетішинської міської ради VІIІ скликання від 28 березня 2025 року № 60/2759 «Про порядок розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Нетішинська міська рада    

ВИРІШИЛА:

1. Заключний звіт про виконання програми управління безхазяйним майном та майном відумерлої спадщини на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням тридцять дев'ятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 22 вересня            2023 року № 39/1929, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення тридцять дев'ятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 22 вересня 2023 року № 39/1929 «Про програму управління безхазяйним майном та майном відумерлої спадщини на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки». 

Міський голова






Олександр СУПРУНЮК










Додаток

до рішення ____________сесії Нетішинської міської ради 

VIII скликання

_______.2026 №___/______

Заключний звіт про виконання програми управління безхазяйним майном та майном відумерлої спадщини на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

1. Основні дані 

Метою Програми є здійснення заходів щодо взяття на облік, збереження, використання та забезпечення набуття Нетішинською міською територіальною громадою, в особі Нетішинської міської ради, права комунальної власності на безхазяйне майно та майно відумерлої спадщини, розташованих на території Нетішинської міської територіальної громади. 

Виконання заходів забезпечить раціональне використання майна, яке розташоване в межах території Нетішинської міської територіальної громади для задоволення потреб мешканців та інших осіб, які на законних підставах перебувають та/або здійснюють свою діяльність на території Нетішинської міської територіальної громади та прогнозованого стабільного наповнення дохідної частини бюджету територіальної громади, вирішення комплексу завдань щодо прийняття до комунальної власності Нетішинської міської територіальної громади нерухомого майна, яке є потенційно безхазяйним або визнане судом відумерлою спадщиною.  

Рішенням тридцять дев'ятої сесії Нетішинської міської ради 
VІІІ скликання від 22 вересня 2023 року № 39/1929 було затверджено Програму управління безхазяйним майном та майном відумерлої спадщини на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма). 
Виконавці Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина.

Термін реалізації програми: 2023-2025 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

	№ з/п
	Захід
	Головний виконавець
	Термін виконання заходу
	Планові обсяги фінансування, грн.
	Фактичні обсяги фінансування, грн..
	Етап виконання

	
	
	
	
	
	Бюджет міста
	Інші джерела (зазначити)
	

	
	
	
	
	Бюджет міста
	Інші джерела (зазначити)
	
	
	

	1.
	Проведення обстеження виявленого  безхазяйного майна  та майна відумерлої спадщини
	Фонд комунального майна, відділи виконавчого комітету Нетішинської міської ради 
	2023 – 2025
	-
	-
	-
	-
	Складено 14 актів обстеження об'єктів нерухомого майна по вул.Промислова у місті Нетішин


	2.
	Вжиття заходів, надсилання запитів щодо встановлення власників безхазяйного майна
	Фонд комунального майна міста Нетішина
	2023 – 2025
	-
	-
	-
	-
	Надіслано 11 листів щодо встановлення власників об'єктів нерухомого майна 

	3.
	Заходи щодо присвоєння адрес об'єктам безхазяйного майна
	Фонд комуна-льного майна міста Нетішина, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішин-ської міської ради

	2023 – 2025
	-
	-
	-
	-
	Присвоєно адресу 

по вул.Промислова, 5/2 для об'єкта нерухомого майна 

	4.
	Проведення технічної інвентаризації виявленого безхазяйного майна та відумерлої спадщини
	Фонд комунального майна міста Нетішина
	2023 – 2025
	150000,0
	-
	5838,51
	-
	Виготовлено технічний паспорт на безхазяйну виробничу будівлю на вул. Промислова 5/2 м.Нетішин, Шепетівський р-н, Хмельницька обл.

	5.
	Подання заяви до органу державної реєстрації про взяття на облік безхазяйного майна
	Фонд комунального майна міста Нетішина
	2023 – 2025
	-
	-
	-
	-
	Внесено інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про безхазяйну виробничу будівлю на вул.Промислова 5/2 у м.Нетішин, Шепетівський р-н, Хмельницька обл.

	6.
	Розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації на офіційному сайті Нетішинської міської ради
	Фонд комунального майна міста Нетішина
	2023 – 2025
	300,0
	-
	-
	-
	Упродовж звітного періоду на зазначені цілі кошти не виділялись

	7.
	Запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи їх відсутність
	Фонд комунального майна міста Нетішина
	2023 – 2025
	3000,0
	-
	-
	-
	Упродовж звітного періоду на зазначені цілі кошти не виділялись


	8.
	Укладання договору зберігання/ тимчасового користування безхазяйним майном або відумерлою спадщиною
	Фонд комунального майна міста Нетішина, комунальні підприємства
	2023 – 2025
	-
	-
	-
	-
	Упродовж звітного періоду на зазначені цілі кошти не виділялись

	9.
	Оплата судового збору та судових витрат
	Фонд комунального майна міста Нетішина, виконавчий комітет Нетішинської міської ради
	2023 – 2025
	25000,00
	-
	-
	-
	Упродовж звітного періоду на зазначені цілі кошти не виділялись

	10.
	Замовлення незалежної експертної  оцінки майна
	Фонд комунального майна міста Нетішина, виконавчий комітет Нетішинської міської ради
	2023 – 2025
	25000,0
	-
	4000,0
	
	Визначення незалежної справедливої вартості відумерлої спадщини квартири на вул. Варшавська, 5, кв. 25 м.Нетішин, Шепетівський р-н, Хмельницька обл.

	РАЗОМ:
	203300,0
	-
	9838,51
	-
	


5
3.Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів:

	Показники
	2023 рік
	2024 рік
	2025 рік

	Економічні
	
	
	

	Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. 
	- 
	5838,51
	4000,0

	Соціальні
	-
	-
	-

	Екологічні
	-
	-
	

	Інші
	-
	-
	


4.Заключний висновок

Заплановані програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів бюджету громади. Зокрема, кошти були спрямовані на виконання таких заходів, як проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на безхазяйних об'єктів нерухомого майна, визначення ринкової (справедливої) вартості майна відумерлої спадщини на момент переходу його у комунальну власність (після спливу одного року з часу відкриття спадщини) для оформлення документації, внесення інформації до Державного реєстру речових прав на власності на об'єкти нерухомого майна у встановленому законодавством порядку.
Реалізація у 2023-2025 роках заходів програми дозволила створити умови для виявлення безхазяйних об'єктів нерухомого майна, їх збереження та утримання в належному технічному стані, набуття права комунальної власності на об'єкти безхазяйного майна та майна відумерлої спадщини, а також підвищить ефективність використання комунального майна шляхом відчуження або передачу його в оренду.

Секретар міської ради 






Іван РОМАНЮК
Відповідальні виконавці:

Директор Фонду комунального 

майна міста Нетішина 

Артем Гіжицький
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до заключного звіту про виконання Програми управління безхазяйним майном відумерлої спадщини на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»

Програма розроблена з метою виявлення потенційного безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини на території Нетішинської міської територіальної громади, здійснення заходів щодо взяття його на облік, збереження, використання та прийняття до комунальної власності Нетішинської міської територіальної громади.
Заплановані програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади. Зокрема, кошти були спрямовані на виконання таких заходів, як проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта на безхазяйну виробничу будівлю на вул. Промислова 5/2 м.Нетішин, визначення ринкової (справедливої) вартості майна відумерлої спадщини квартири на                            вул. Варшавська,5, кв. 25 м.Нетішин на момент переходу її у комунальну власність (після спливу одного року з часу відкриття спадщини) для оформлення документації та внесення інформації до Державного реєстру речових прав на власності на об'єкти нерухомого майна у встановленому законодавством порядку.

Програма затверджена рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 22 вересня 2023 року № 39/1929. 

Моніторинг та контроль за виконанням програми щороку здійснюється Нетішинською міською радою.

Директор Фонду

комунального майна міста Нетішина                                                 Артем ГІЖИЦЬКИЙ

