ПРОЄКТ

НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.05.2026					Нетішин				      № __/____

Про виконання цільової програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сімдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 06 лютого 2026 року 
№ 74/3310 «Про порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Заключний звіт про виконання цільової програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/35, з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення третьої сесії Нетішинської міської ради 
VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/35 «Про цільову програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» з внесеними змінами.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _____________

сесії Нетішинської міської ради       VІІІ скликання

__.__.2026 № __/____

Заключний звіт

про виконання цільової програми забезпечення

пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності,

розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

- Основні дані

Цільова програма забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/35 «Про цільову програму забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на              2021-2025 роки, зі змінами.

Програма спрямована на забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього природного середовища і об'єктів від впливу небезпечних факторів пожежі, посилення пожежної безпеки на території Нетішинської міської ТГ, забезпечення належного протипожежного режиму та недопущення пожеж під час проведення масових заходів в Нетішинській міській ТГ, приведення систем протипожежного водопостачання на території Нетішинської міської ТГ, а також систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та об’єктів з масовим перебуванням людей у відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм і правил, підтримкау 8 ДПРЧ (Державна пожежна рятувальна частина),  що забезпечує пожежну безпеку Нетішинської міської ТГ та входить до  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (5-того Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби  України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області), яка відповідно до Кодексу цивільного захисту України є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

Відповідно до поспорту програми відповідальний виконавець програми є: Нетішинська міська військова адміністрація, виконавчий комітет Нетішинської міської ради,  5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області.

Термін реалізації програми: Початок 01.01.2021 року, закінчення                   31.12.2025 року.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування (грн) |  | Фактичні обсяги фінансування (грн) |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет МТГ | інші джерела | бюджет МТГ | інші джерела |  |
| 1. | Приведення до належного протипожеж-ного стану об’єктів освіти м.Нетішин: | Управління освіти виконавчого комітету міської ради, ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному навчальному закладі та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі людей на них. |  | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у 5 закладах загальної середньої освіти та адмінбудівлі управління освіти. За результатами аналізів розроблено комплексні плани заходів із запо-бігання та загибелі людей на них. |
|  | Виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки |  | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Постійно здійснюється перевірка технічного стану блискавкозахис-ту; проведено перевірку та випробування пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами; перевірено справність системи протипожежної сигналізації в закладах освіти; проводиться очищення будівель закладів освіти, складських приміщень та підвалу від легкозаймистих та горючих матеріалів |
| 1.2. | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки у кожному позашкільному навчальному закладі та розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей. |  | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у 8 закладах дошкільної освіти. За результатами аналізів розроблено комплексні плани заходів із запобігання та загибелі людей на них. |
|  | Виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки |  | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Проведено капітальні ремонти з улаштування системи блискавко захисту будівлі Нетішинського академічного ліцею та Нетішинської гімназії «Ерудит». Проведено улаштування системи блискавко захисту ЗДО № 2, ЗДО №4, Нетішинської гімназії «Гармонія», Нетішинської гімназії «Патріот». Проведено капітальні ремонти з улаштування автоматизованої системи протипожежного захисту захисних споруд цивільного захисту Нетішинської гімназії «Ерудит», Нетішинської гімназії «Енергія» ЗДО № 4, ЗДО № 5, ЗДО № 6, ЗДО № 7, ЗДО № 8, ЗДО № 9 (власні кошти установ). |
| 2 | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки на кожному підконтрольному об’єкті та розроблення, за результатами аналізу, комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі людей на них | Управління культури виконавчого комітету міської ради, ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Проведено аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у закладах культури міста. За результатами аналізів розроблено комплексні плани заходів із запобігання та загибелі людей на них. |
|  | Виконання заходів запропонованих приписами органів державного нагляду контролю у сфері пожежної та техногенної безпеки |  | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Проведено монтаж та устаткування пожежної сигналізації, технічне обслуговування пожежної сигналізації, цілодобове спостереження за протипожежним станом, вимір опору ізоляції електромережі, перезарядка вогнегасників, технічне обслуговування автоматичної системи водяного гасіння (власні кошти установ) |
| 3 | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості | КП НМР «ЖКО» | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Проведено аналіз стану забезпече-ння пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості |
|  | Приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування | КП НМР «ЖКО» | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Заходи не проводились |
|  | Розгляд питань забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості на засіданнях комісії з питань ТЕБ і НС | Відділ з питань цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Питання забезпечення протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості розглянуто на засіданні Нетішинської міської комісії з питань ТЕБ і НС від 04 вересня 2023 року |
|  | Висвітлення у ЗМІ резонансних пожеж, що виникли у будинках підвищеної повер-ховості, фактів загибелі людей на них та інших матеріалів на пожежну тематику | ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Інформація висвітлювалася у газеті «Нетішинський вісник» та в інтернет-ресурсах |
|  | Забезпечення функціонування системи централізованого пожежного спостере-ження, зокрема, виведення сигналів системи автоматичного протипожеж-ного захисту на пункти зв’язку частини | КП НМР «ЖКО» | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Заходи не проводились |
|  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи на ремонт пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуювання людей, системи пожежного спостереження в приміщенні гуртожитку за адресою Незалежності,10 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Нетішинська міська військова адміністрація, КП НМР «ЖКО» | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Заходи не проводились |
|  | Оснащення аварійно-рятувальним обладнанням, пожежно-технічним озброєнням, паливо-мастильними матеріалами, спеціальним захисним одягом 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин, придбання предметів та матеріалів для покращення умов несення служби, форменного одягу, придбання запчастин для автомобілів | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Нетішинська міська військова адмінфістраці, 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (в користування 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин) | 2021 2022 2023 2024 2025 | 150000 270000 270000 270000 270000 | - - - - - | 150000 158920 270000 270000 270000 | - - - - - | Проведено онлайн-тижні «Безпеки дитини Проведено навчання з питань пожежної безпеки у загальноосвітніх закладах Нетішинської МТГ та акції «Запобігти. Врятувати.Допомогти.» Придбано: форменний одяг, костюми пожежного захисні ТК-800, захисні рукавиці (Краги), напірно-всмокту-ючі рукава діаметром 150мм з голо-вками, акумуляторний прожектор з базовим комплектом акумуляторів, зарядний пристрій для інструмен-тів, ранцеві вогнегасники, дизельну теплову гармату, придбано будівельні матеріали, що використані на ремонт караульного приміщення, кухні ,чергових караулів, навчального класу, придбання меблів. проведено поточний ремонт санітарно-побутових приміщень |
|  | Придбання пожежної та спеціалізованої техніки (співфінансування) | Виконавчий комітет міської ради, Нетішинська міська військова адміністрація, 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (в користування 8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин) | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - 250000 - | - - - - - | - - - 250000 - | - - - - - | Придбано спеціалізований автобус |
|  | Реалізація наказу начальника цивільного захисту області – голови обласної державної адміністрації від 15.02.2008 № 3 «Про створення та організацію роботи консультаційних пунктів щодо дій у надзвичайних ситуаціях, при пожежах та інших небезпечних подіях при органах місцевого самоврядування області» | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Консультаційний пункт діє на базі КП НМР «ЖКО», за 2022 рік надано 30 консультацій для 80 осіб, за 2023 рік надано 43 консультації для 141 особи, за 2024 рік надано 51 консультація для 151 особи, за 2025 надано 54 консультації для 166 осіб. |
|  | Організувати розробку та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів | Підприємства, установи, органі-зації незалежно від форм власно-сті, ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Розроблялися відповідні плани, прово-дились навчання та тренування згідно з затвердженим планом-графіком на підприємствах та в установах Нетішинської МТГ |
|  | Проведення навчань правилам пожеж-ної безпеки працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небез-пекою підприємств, установ, організа-цій незалежно від форм власності | ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Проводяться навчання на підприємствах, в установах та організаціях по пожежно-технічному мінімумі |
|  | Виготовлення та розміщення в ліфтах, холах, сходових клітках, коридорах загального користування житлових будинків і гуртожитків табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі | КП НМР «ЖКО», ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Розміщено в гуртожитках агітаційні матеріали з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки із рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі |
|  | Постійне транслювання текстів протипожежних застережень, звернень до громадян через об’єктові радіовузли та телебачення, встановлення біл-бордів та банерів | ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Встановлено два біл-борди |
|  | Організація виділення коштів для надання матеріальної допомоги одиноким пристарілим для приведення будівель у належний протипожежний стан | Управління со-ціального захисту населення вико-навчого комітету міської ради | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Кошти не виділялись |
|  | Залучення до здійснення роз'яснюваль-ної роботи щодо профілактики пожеж і запобігання випадків травмування і загибелі людей відомчі, релігійні устано-ви, недержавні благодійні організації | ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | 2021 2022 2023 2024 2025 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Проводилась роз'яснювальної роботи щодо профілактики пожеж і запобігання випадків травмування і загибелі людей |
| УСЬОГО за 2021 рік: |  |  |  | 150000 | - | 150000 |  |  |
| УСЬОГО за 2022 рік: |  |  |  | 270000 | - | 158920 | - |  |
| УСЬОГО за 2023 рік: |  |  |  | 270000 | - | 270000 | - |  |
| УСЬОГО за 2024 рік: |  |  |  | 578000 |  | 520000 |  |  |
| УСЬОГО за 2025 рік: |  |  |  | 270000 |  | 270000 |  |  |

8

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  | - |  |  |  |
| Обсяг видатків всього, тис.грн.: | 150000,0 | 158920,0 | 270000,0 | 520000,0 | 270000,0 |
| - в т.ч.кошти місцевого бюджету: | 150000,0 | 158920,0 | 270000,0 | 520000,0 | 270000,0 |
| - в т.ч. інших джерел |  | - |  |  |  |
| Соціальні: | Забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього природного середовища і об'єктів від впливу небезпечних факторів пожежі, посилення пожежної безпеки на території Нетішинської міської ТГ, забезпечення належного протипожежного режиму та недопущення пожеж під час проведення масових заходів в Нетішинській міській ТГ |  |  |  |  |
| Екологічні: | Підвищення рівня готовності до надзвичайних ситуацій, зокрема під час гасіння пожеж та заходів реагування на них, проведення аварійно-рятувальних робіт сприяє забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього природного середовища і об'єктів від впливу небезпечних факторів пожежі |  |  |  |  |
| Інші: | - | - | - | - | - |

На фінансово-економічне забезпечення програми у 2021-2025 роках з бюджету громади було виділено 1368920,0 гривень.

4. Заключний висновок

Завдяки реалізації заходів програми покращено матеріально-технічну базу 8 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, що сприяє більш якісній роботі під час гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт, забезпечення захисту життя та здоров'я населення, навколишнього природного середовища і об'єктів від впливу небезпечних факторів пожежі, посилення пожежної безпеки на території Нетішинської міської ТГ, забезпечення належного протипожежного режиму та недопущення пожеж під час проведення масових заходів в Нетішинській міській ТГ.

Програма забезпечує рівний доступ жінок та чоловіків, ознаки прямої дискримінації відсутні. Заходи програми є гендерно нейтральними.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Виконавець:

Начальник відділу з питань цивільного захисту

Населення виконавчого комітету міської ради

Світлана Борійчук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання цільової програми забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Цільова програма забезпечення пожежної безпеки на об’єктах усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділу пожежної охорони на території Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 11 грудня 2020 року № 3/35, з внесеними змінами та доповненнями.

Програма спрямована на забезпечення протипожежного захисту об’єктів і населення громади щодо реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, яка відповідно до Кодексу цивільного захисту України є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.

На фінансово-економічне забезпечення програми у 2021-2025 роках з бюджету громади було виділено 1368920,0 гривень.

Начальник відділу з питань цивільного

захисту населення виконавчого комітету

Нетішинської міської ради	                   Світлана БОРІЙЧУК