ПРОЄКТ

[image: image1.jpg]



НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

_____________________сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

________2026



Нетішин



      № __/____

Про виконання програми розвитку культури Нетішинської  міської територіальної громади  на 2023-2025 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сімдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 06 лютого 2026 року 
№ 74/3310 «Про порядок розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Нетішинська міська рада 

ВИРІШИЛА:

 
1. Звіт про виконання програми розвитку  культури Нетішинської  міської територіальної громади  на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 10 лютого 2023 року № 33/1639, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 10 лютого 2023 року № 33/1639 «Про програму розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» зі змінами.
Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК









Додаток

                                                                           

до рішення ________________  



________________сесії 


Нетішинської міської ради

                                                                           

VIII скликання

                                                                           

_________2026   № __/_____

Заключний звіт

про виконання програми розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади  на 2023-2025 роки

1. Основні дані

Програма розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення належного функціонування установ культури.

У цій Програмі враховано завдання, визначені Законом України «Про культуру» та іншими законами України, указами Президента України та урядовими документами.

Аналіз соціокультурної ситуації в місті свідчить, що, не зважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу установ культури, навчальних закладів, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку професійного і аматорського мистецтва, художньої творчості. У Нетішинській міській територіальній громаді  станом на 01.01.2026 року діє музей, 3 клубних заклади, 6 бібліотек, 2 мистецькі школи та два муніципальні колективи. 

Діяльність установ культури забезпечують 222 особи. З метою заохочення та підтримки діяльності працівників галузі щорічно вручаються стипендії міського голови.

На території Нетішинської міської ТГ на обліку перебувають 14 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини місцевого значення: 3 об’єкти археології, 2 - архітектури і містобудування місцевого значення, 9 – історії. 

Разом з тим, існує низка проблем та першочергових завдань, які вимагають більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації.

Стан матеріально-технічного забезпечення установ культури потребує оновлення. Є щорічна потреба у капітальних ремонтах об’єктів.
Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів у роботу закладів культури.

Бібліотеки потребують не тільки поповнення фондів новими надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Необхідно забезпечити доступність та виконання у повному обсязі типових навчальних планів початкової мистецької освіти. Потребує підтримки видавнича, виставкова, гастрольно-концертна діяльність провідних митців та обдарованої молоді.

Основними завданнями Програми є:


- створення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури;

2


- забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору, збереження нематеріальної спадщини;

· збереження культурної спадщини;

· інформатизація культурної сфери;

· здійснення технічного переоснащення закладів культури;

· розвиток навчальних закладів;

· забезпечення збереження музейного фонду.


На фінансово-економічне забезпечення програми на 2023-2025 роки з бюджету Нетішинської міської територіальної громади  заплановано 5150,2 тисяч гривень. Протягом звітного періоду фактично освоєно 1505,3 тисяч гривень.

3
2. Виконання завдань і заходів 
	№
з/п
	Захід
	Головний виконавець
	Термін виконання заходу
	Планові обсяги фінансування, тис.грн
	Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.
	Етап виконання

	
	
	
	
	Бюджет міста
	Інші джерела
	Бюджет міста
	Інші джерела
	

	1.
	Проведення творчого звіту міста
	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклади культури 
	2023-2025 роки
	45,0
	-
	-
	-
	Створені належні умови щодо забезпечення проведення творчих звітів закладів та творчих колективів, що сприяє розвитку аматорського мистецтва та подальшого відродження народних ремесл, збереження культурної спадщини

За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ.


	2.
	Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів з відзначення державних свят, знаменних дат, ювілейних та історичних подій
	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклади культури 
	2023-2025 роки
	450,0
	-
	-
	-
	Протягом 2023-2025 років закладами культури Нетішинської міської ТГ проведено 2012 заходів з метою забезпечення подальшого розвитку професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів.

За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ.

	3
	Заходи з відзначення працівників галузі з нагоди державних та професійних свят
	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклади культури 
	2023-2025 роки
	180,0
	-
	-
	-
	За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ

	4
	Забезпечення діяльності муніципального духового оркестру та муніципального хорового колективу (участь у фестивалях, конкурсах, придбання музичних інструментів)


	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, диригенти муніципальних колективів
	2023-2025 роки
	300,0
	-
	
	-
	Протягом звітного періоду муніципальні колективи брали активну участь у міських, обласних заходах, фестивалях та конкурсах. 

За кошти бюджету міста придбано комплект музичних інструментів для муніципального духового оркестру на суму 77,5 тис.грн

	5
	Забезпечити участь колективів, солістів та дітей закладів культури міста  у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях конкурсах,симпозіумах  та виставках.
	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклади культури 
	2023-2025 роки
	450,0
	-
	-
	-
	Протягом 2023-2025 років обдаровані вихованці та творчі колективи закладів культури міста 1392 рази ставали дипломантами та переможцями конкурсів обласного, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.
За звітний період кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися.

	6
	Придбання експонатів для поповнення музейних фондів
	Управління культури виконавчого комітету «Нетішинської міської ради, Нетішинський міський краєзнавчий музей»
	2023-2025 роки
	30,0
	-
	-
	-
	 Завдяки пошуковій роботі працівників музею зібрано 1855 музейних предметів основного фонду та 490 предметів науково-допоміжного фонду. Протягом звітного періоду кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися.

	7
	Підготовка та видання «Історія Нетішина та Старого Кривина у документах та матеріалах»
	Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський міський краєзнавчий музей
	2023-2025 роки
	220,0
	-
	-
	-
	Проведено збір матеріалів з підготовки видання  «Історія Нетішина та Старого Кривина у документах та матеріалах».
Протягом звітного періоду кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. 

	8
	Придбання комп’ютерної техніки


	Управління культури виконавчого комітету міської ради,  КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської ТГ»


	2023-2025 роки
	150,0
	-
	-
	-
	Протягом звітного періоду залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ

	9
	Придбання нових книг; підписка періодичних видань. Видавнича діяльність бібліотек (буклети, листівки, запрошення)
	Управління культури виконавчого комітету міської ради,  КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської ТГ»
	2023-2025 роки
	225,0
	-
	149,3
	
	За кошти бюджету міста придбано 343 примірники книг на суму 100,0 тис. грн. 881 прим. книг на суму 171, 3 тис. грн. надійшло з інших джерел(благодійно)
Підписано 36 назв (87комплектів) періодичних видань на суму 49,3 тис. грн


	10
	Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів
	Управління культури виконавчого комітету міської ради,  КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської ТГ»
	2023-2025 роки
	15,0
	-
	-
	-
	Проведено 
527 культурно-мистецьких заходів. Кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися

	11
	Розвиток культурного та мистецького потенціалу міста шляхом проведення творчих фестивалів, виставок, свят, тощо
	Управління культури виконавчого комітету міської ради,  КЗ «Палац культури м.Нетішина»
	2023-2025 роки
	404,0
	-
	-

	-
	Протягом звітного періоду на базі КЗ «Палац культури міста Нетішина»  проводилися різдвяний фестиваль мистецтв «Нетішинська коляда» регіональний фестиваль-конкурс вокально-інструментальних колективів «Живий звук», регіональний фестиваль-конкурс дитячих та молодіжних театральних колективів «Золота масочка», Всеукраїнський фестиваль-конкурс аматорського театрального мистецтва «Золота маска»  та Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Атом добра та любові». 

За звітний період залучалися кошти передбачені на галузь культура з бюджету Нетішинської міської ТГ на суму 
73,3 тис.грн


	12
	Придбання звукової апаратури, музичних інструментів, сценічних костюмів
	Управління культури виконавчого комітету міської ради,  КЗ «Нетішинський міський Будинок культури»
	2023-2025 роки
	200,0
	-
	-
	-
	Кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися. За рахунок власних надходжень придбано звукову апаратуру на суму 69,9 тис.грн

	13
	Придбання звукової апаратури, сценічних костюмів
	Управління культури виконавчого комітету міської ради,  КЗ «Старокривинський Будинок культури»


	2023-2025 роки
	300,0
	-
	-
	-
	Кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися

	14
	Придбання музичних інструментів
	Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв»
	2023-2025 роки
	150,0
	-
	-

	-
	За кошти бюджету міста придбано музичні інструменти (гітари, скрипки, віолончелі, цифрове піаніно, корнет) на суму 156,4 тис.грн. 
З інших джерел (благодійно) надійшло фортепіано на суму 358,3 тис. грн.


	15
	Придбання швейних машин
	Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа»
	2023-2025 роки
	30,0
	-
	-
	-
	Протягом звітного періоду за кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ було придбано 
2 швейні машинка на суму 33,3 тис.грн

	16


	Придбання ноутбуків
	Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа»
	2023-2025 роки
	336,0
	-
	-
	-
	Протягом звітного періоду кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися

	17
	Обмін досвідом з викладачами ПСМНЗ області та України
	Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа»
	2023-2025 роки
	15,0
	-
	-
	-
	Протягом звітного періоду кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися

	18
	Проведення майстер-класів, майстер-симпозіумів, фестивалів з народними майстрами та митцями України
	Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа»
	2023-2025 роки
	15,0
	-
	-
	-
	Протягом звітного періоду кошти з бюджету Нетішинської міської ТГ не виділялися

	19
	Проведення виставкової та конкурсної діяльності
	Управління культури виконавчого комітету міської ради, мистецька школа «Нетішинська художня школа»
	2023-2025 роки
	21,0
	-
	-
	-
	Протягом звітного періоду організовано та проведено 
58 виставок, взято участь у 
106 конкурсах                     (за рахунок коштів спеціального фонду школи). Кошти з бюджету  Нетішинської міської ТГ не виділялися.

	20
	Встановлення щомісячного грошового заохочення (премії) за роботу у несприятливих умовах праці педагогічним працівникам мистецьких шкіл з 01.01.2025 – 1300 грн., з 01.09.2025 – 2600 грн., відповідно до відпрацьованого часу, до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано військовий стан
	Управління культури виконавчого комітету міської ради, директори мистецьких шкіл
	2025
	1614,2
	
	1356,0
	
	Покращено фінансове забезпечення педагогічних працівників 

	ВСЬОГО:
	5150,2
	
	1505,3
	0
	


12

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники результатів
	показники
	2023
	2024
	2025

	Економічні
	
	
	

	придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність
	
	74,9
	74,4

	забезпечення діяльності муніципального духового оркестру та муніципального хорового колективу (участь у фестивалях, конкурсах, придбання музичних інструментів)
	-
	-
	-

	придбання музичних інструментів для мистецької школи «Нетішинська школа мистецтв»
	-
	-
	-

	розвиток культурного та мистецького потенціалу міста шляхом проведення творчих фестивалів, виставок, свят, тощо
	-
	-
	-

	забезпечення участі творчих колективів у фестивалях, конкурсах (оплата транспорту, відрядження (добові))
	-
	-
	-

	Встановлення щомісячного грошового заохочення (премії) за роботу у несприятливих умовах праці педагогічним працівникам мистецьких шкіл з 01.01.2025 – 1300 грн., з 01.09.2025 – 2600
	-
	-
	1356,0

	соціальні
	
	
	

	придбання періодичних видань та літератури, видавнича діяльність, шт.
	
	269
	202

	забезпечення діяльності муніципального духового оркестру та муніципального хорового колективу (участь у фестивалях, конкурсах, придбання музичних інструментів, шт.)
	-
	5
	-

	придбання музичних інструментів для мистецької школи «Нетішинська школа мистецтв», шт.
	-
	6
	2

	розвиток культурного та мистецького потенціалу міста шляхом проведення творчих фестивалів, виставок, свят, тощо, кількість
	
	238
	295

	забезпечення участі творчих колективів у фестивалях, конкурсах (оплата транспорту, відрядження (добові))
	-
	-
	-

	Встановлення щомісячного грошового заохочення (премії) за роботу у несприятливих умовах праці педагогічним працівникам мистецьких шкіл з 01.01.2025 – 1300 грн., з 01.09.2025 – 2600
	
	
	50

	Екологічні
	-
	-
	-

	Інші
	-
	-
	-


4. Заключний висновок. 

Реалізація програми у 2023-2025 році поліпшила культурне обслуговування населення міста, забезпечила умови для задоволення його зростаючих духових потреб, розвитку та підтримки талановитої молоді, широкого залучення дітей та підлітків до культурних надбань, участь у конкурсах та фестивалях.

Закладами культури Нетішинської міської територіальної громади  проведена велика робота, яка посприяла розширенню видів культурних послуг, розвитку інфраструктури культури в місті, підвищенню рівня виконавської майстерності професійних митців та учасників художньої самодіяльності, проведенню культурно-мистецьких акцій, участі в конкурсах, фестивалях, поліпшенню матеріально-технічного стану закладів, створенню належних умов для здійснення їх статутної діяльності, збереження пам’яток, піднесення рівня освіти та  культури.

Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів у роботу закладів культури, тому для забезпечення подальшого виконання програми необхідно проводити фінансування в повному обсязі, враховуючи стан інфляції.

Секретар міської ради






Іван РОМАНЮК
Виконавець:
Начальник управління культури

виконавчого комітету Нетішинської

міської ради                                                                                   
Іван Михасик
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 про результати виконання програми розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

Програма розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затверджена рішенням тридцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 10 лютого 2023 року № 33/1639, визначає шляхи збереження і розвитку культури міста, як складової частини загальнонаціональної культури. Програма спрямована на реалізацію державної політики України щодо забезпечення вільного розвитку галузі культури. Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Головна мета Програми – формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі, поліпшення умов творчої діяльності та побуту працівників культури, збереження національно-культурної спадщини, впровадження в діяльність установ культури інформаційних технологій.

Основними завданнями Програми були:
- створення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури;
- забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору, збереження нематеріальної спадщини;
- збереження культурної спадщини;
- інформатизація культурної сфери;
- здійснення технічного переоснащення закладів культури;
- розвиток навчальних закладів;
- забезпечення збереження музейного фонду.

       Термін дії програми розраховано 2023-2025 роки. На фінансово-економічне забезпечення програми на 2023-2025 заплановано 5150,2 тисяч гривень. Протягом звітного періоду фактично освоєно 1505,3 тисяч гривень.

Протягом звітного періоду закладами культури Нетішинської міської ТГ проведено 2012 заходів, 148 виставок, організовано ряд благодійних ярмарків на підтримку ЗСУ.  На організацію та проведення заходів залучалися кошти передбачені на галузь культури з бюджету Нетішинської міської ТГ.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося досягнути таких результатів:

- придбано 343 нових книги для бібліотек міста;
- підписано 36 назв (87 комплектів) періодичних видань для бібліотек міста;
- придбано комплект інструментів для муніципального духового оркестру (ударну установку, цифрове фортепіано, комбіпідсилювач для клавішних, активну акустичну систему, стійку для клавішних інструментів);
- придбано 2 швейні машинка , 2 ноутбуки, 3 мультимедійні комплекси та 1 комп’ютер для мистецької школи «Нетішинська художня школа»;

- придбано музичні інструменти (гітари, скрипки, віолончелі, цифрове піаніно, корнет) для мистецької школи «Нетішинська школа мистецтв».
2

Також зазначаємо про те, що видатки на утримання закладів культури здійснюється за рахунок бюджету Нетішинської міської територіальної громади згідно статті 89  Бюджетного кодексу України. Зокрема для зміцнення матеріально-технічної бази та проведення ремонтів закладів культури  у 
2025 році було передбачено та використано:

·  КЗ «Палац культури міста Нетішина»  - 1 630 041 грн;

·  Мистецька школа «Нетішинська художня школа» - 817098 грн; 

· Мистецька школа «Нетішинська школа мистецтв»- 388811 грн; 

· КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» - 288143 грн. 

· КЗ «Старокривинський Будинок культури» - 283463 грн. 

· КЗ «Публічна бібліотека Нетішинської міської територіальної громади» – 91410 грн;

· Нетішинський міський краєзнавчий музей – 79684 грн.
	Таблиця гендерного аналізу програми

	Показник
	жінки
	чоловіки
	Коментар

	Цільові групи програми (вік соціальний статус тощо)
	6-18 років для учнів мистецьких шкіл та вихованців творчих колективів клубних закладів, 18-80 років для учасників творчих колективів клубних закладів, 3-80 років для глядачів та відвідувачів закладів, 20-70 років для працівників закладів культури
	6-18 років для учнів мистецьких шкіл та вихованців творчих колективів клубних закладів, 
18-80 років для учасників творчих колективів клубних закладів, 3-80 років для глядачів та відвідувачів закладів, 
20-70 років для працівників закладів культури
	У відсотковому співвідношенні: жінки – 
80 відсотків, чоловіки – 20 %.

	Доступ до послуг/заходів
	однаковий для всіх гендерних груп
	однаковий для всіх гендерних груп
	

	Рівень участі
	80%
	20%
	

	Розподіл бюджетних коштів
	однаковий для всіх гендерних груп
	однаковий для всіх гендерних груп
	

	Інформаційна доступність
	однакова для всіх гендерних груп
	однакова для всіх 

гендерних груп
	

	Вплив на вразливі групи (за наявності)
	відсутні
	відсутні
	

	Потенційні гендерні ризики (за наявності)
	відсутні
	відсутні
	

	Результати гендерного аналізу:
	
	
	

	практичні потреби враховано/ не враховано
	враховано
	враховано
	

	стратегічні потреби враховано/ не враховано
	враховано
	враховано
	

	виявлені дисбаланси
	відсутні
	відсутні
	

	Загальний висновок
	У всіх закладах культури враховуються потреби обох статей при проведенні заходів, екскурсій, виставок, тощо. Забезпечується гендерна рівність щодо участі дітей будь-якої статі у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, симпозіумах та виставках. Щодо кадрового складу: обмеження по посадах за гендерною ознакою не встановлюються.


Начальник управління культури
виконавчого комітету 

Нетішинської міської ради




               Іван МИХАСИК







