







            
ПРОЄКТ

[image: image1.jpg]



НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.05.2026




Нетішин



      № __/____
Про виконання у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки
Відповідно до статті 25, пункту 3 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сімдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 06 лютого 2026 року                    № 74/3310 «Про порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Нетішинська міська рада  
ВИРІШИЛА:

1.Щорічний звіт про виконання у 2025 році програми заходів комплексної програми розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженої рішенням п’ятдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 26 грудня 2024 року № 56/2625 «Про комплексну програму розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Нетішинської міської ради VІІІ скликання з питань планування бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, соціально-економічного напрямку, інвестицій, регуляторної політики, комунального майна та комунального господарства (Микола Панащенко) та першого заступника міського голови Дениса Захарківа.
Міський голова






Олександр СУПРУНЮК


Додаток

до рішення _____________сесії 
Нетішинської міської ради 


VІІІ скликання

                                                                       

__.05.2026 № __/____
Щорічний звіт 

про виконання у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки
1. Основні дані.
Комплексна програма розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням п’ятдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 26 грудня 2024 року № 56/2625 (далі – програма) спрямована на реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру, вжиття  заходів для підвищення рівня безпеки, забезпечення збереження життя і здоров'я людей, а також оперативного та ефективного реагування органів місцевого самоврядування, своєчасне та якісне проведення відновлюваних робіт.  
Метою програми є забезпечення стабільного функціонування Нетішинської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Хмельницької області, вирішення комплексу завдань щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, мінімізація матеріальних і фінансових витрат від впливу надзвичайних ситуацій та економічних затрат у період ліквідації надзвичайної ситуації та її наслідків, надання допомоги  постраждалим у мирний час та особливий період (воєнний стан). 
Відповідно до Програми відповідальними виконавцями є: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту, управління культури, управління капітального будівництва, управління освіти, управління соціальної та ветеранської політики, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», КП НМР «СМСЧ м.Нетішин», Шепетівське районне управління ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, 8 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Хмельницькій області, Фонд комунального майна міста Нетішина, ОСББ,  відділення поліції діяльності №2 Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області.
Строк виконання програми – 2025-2027 роки.

На фінансово-економічне забезпечення програми у 2025 році було виділено кошти в сумі 2189958,7 гривень з бюджету громади, 935816,0 гривень -з державного бюджету.
2
2.Виконання завдань і заходів:
	№
	Захід
	Головний виконавець
	Термін виконання заходу
	Планові обсяги фінансування, грн.
	Фактичні обсяги фінансування, грн.
	Етап виконання

	
	
	
	
	Бюджет міста
	Інші джерела 
	Бюджет міста
	Інші джерела
	

	1.
	1.Забезпечення населення (особи з інвалідністю I та II груп, осіб, які отримують пенсію за віком або на пільгових умовах, дітей до 16 років, працівників органів місцевого самоврядування; працівників підприємств, установ, організа-цій незалежно від форми власності, а також працівників суб’єктів господарювання, що призначаються до складу формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту), засобами радіаційного та хімічного захисту (придбання засобів індиві-дуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин, від небезпечних хімічних речовин; одягу спеціального захисного; респіраторів; приладів радіа-ційної розвідки і дозиметричного контролю; приладів хімічної розвідки і контролю; джерел живлення і засоби індикації для зазначених приладів, повірка ЗІЗ)
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», заклади освіти та культури
	2025
	50000000,0
	-


	1025248,0

	161798,04 ДБ
	Придбано для працівників ОМС:

КП НМР «Благоустрій» протигази – 32 шт.(121728,0грн), костюми захисні – 33 шт. (92400,0грн), респіратори класу FFF-3 – 176 шт.,(3520,0грн)
прилад дозиметричного контролю вимір дози опромінювання – 2 шт. (27600,0грн)
Протигази (780000,0грн)
Напівмаски мікрон FFP3 NR без клапана (респіратори) 16196шт. (161798,04 держ.бюджет)
Нетішинський міський краєзнавчий музей протигази – 20шт.(52000,0 грн за рахунок власних коштів)
МШ «Нетішинська художня школа» - протигази – 20 шт. (30000,0 грн – за рахунок власних коштів)
Нетішинська гімназія «Гармонія» - протигази – 40 шт. (190800,0 – за рахунок власних коштів)

ЗПО «Будинок дитячої творчості» - протигази – 29 шт. (81200,0 – за рахунок власних коштів)



	2.
	Придбання таблеток Калію йодид  по 0,25 г

№ 10
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту виконав-чого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин»
	2025

	100000
	58024,0
	-


	58024,0 ДБ

	Придбано 7,24 тис.одиниць таблеток калію йодид  по 0,25 г
№ 10

	3.
	1.Технічне обстеження інженерних мереж, капітальний ремонт, реконструкція (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) захисних споруд цивільного захисту, поточний ремонт
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради
Управління  капітального будівництва ВК НМР
Нетішинська гімназія

«Ерудит»

Заклад дошкільної освіти №4 «Вогник»

Заклад дошкільної освіти №5 «Пізнайко»

Заклад дошкільної освіти №6 «Веселка»

Заклад дошкільної освіти №7 «Оленка»

Заклад дошкільної освіти №8 «Золотий ключик»

Заклад дошкільної освіти №9 «Пролісок»

КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин»

Нетішинська гімназія Енергія" НМР
	2025
	69290141,0
2500000,0
11913200,0
13579400,0

	397764,0 ДБ
197836,0

199928,0
	670214,0
	397764,0 ДБ
199928,0 ДБ
	Розроблено ПКД та проведено експертизи проектів:

Протирадіаційне укриття №86205 за адресою:Набережна 15а (287000,0 грн), та протирадіаційне укриття №86158 за адресою:Героїв України, 1 (383214,0 грн)
Нетішинська гімназія «Ерудит» (515000,00 грн – за рахунок власних коштів);

ЗДО №4 «Вогник» (20890,75 грн – за рахунок власних коштів);

ЗДО №5 «Пізнайко» (23977,51 грн – за рахунок власних коштів);
ЗДО №6 «Веселка» (23860,84 грн – за рахунок власних коштів);

ЗДО №7 «Оленка» (20648,57 грн – за рахунок власних коштів);

ЗДО №8 «Золотий ключик»: ПКД та ремонтні роботи (197690,04 грн – за рахунок власних коштів)

ЗДО №9 «Пролісок» (24454,87 грн– за рахунок власних коштів )
Нетішинська гімназія «Енергія» 
(209318,87 грн – за рахунок власних коштів)

Проведено поточний ремонт: 
 акушерського відділення (197836,0 грн)
 КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» та протирадіаційного укриття (199928,0 грн)
Нетішинська гімназія Енергія" НМР – за рахунок коштів державної субвенції

	4
	2.Утримання, обслуговування, поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (приміщень, інженерного обладнання ПРУ житлового фонду)
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради
	2025


	1000000,0
	-


	46700,0

	-

	Проведено поточний ремонт  протирадіаційного укриття (вхідної групи), №86158 за адресою: вул. Героїв України, 1

	5
	3.Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) по вул.Чорновола м.Нетішин
	Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	2025

	-
	
	-


	
	Кошти не виділялись

	6
	4.Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) по вул.Набережна м.Нетішин
	Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	2025

	-


	-


	-


	
	Кошти не виділялись

	7
	5.Нове будівни-цтво захисної споруди цивіль-ного захисту (ПРУ) по вул. Лісовій м.Нетішин  (КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» )
	КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»
	2025

	50000000,0
	-


	-


	-


	Кошти не виділялись

	8
	6.Утримання, обслуговування, поточний ремонт сховища №4 КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»  (приміщень, інженерного обладнання)
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин
	2025

	1500000,0
	199931,0 грн ДБ 
	-


	199931,0 грн ДБ
	Проведено поточний ремонт сховища  КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин»

	9
	7.Придбання додаткового обладнання, ремонт нар, стелажів тощо для захисних споруд цивільного захисту на території МТГ
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин", заклади освіти та культури
	2025

	3000000,0
	-


	-


	-


	Закуплено додаткове обладнання для ПРУ за рахунок власних коштів:
ЗДО№5 «Пізнайко» (12990,0грн – протипожежні двері)

ЗДО №6 «Веселка» (20300,0грн – протипожежні двері)

ЗДО №7 «Оленка» (84627,0грн– протипожежні двері)

ЗПОБДТ (158940,00 – лавки-дивани, зарядна станція, підйомник для осіб з інвалідністю)

МШ «Нетішинська школа мистецтв» - (2100,0грн – 2 шт. вогнегасники)
КЗ «Палац культури міста Нетішина» (10 шт. - 38900,0грн – дивани в найпростіше укриття)

	10
	8.Облаштування безбар’єрного доступу маломобільних верств населення до захисних споруд цивільного захисту (встановлення системи обладнання)
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин
	2025

	50000,0
	-


	-


	-


	Кошти не виділялись

	11
	9. Встановлення та поновлення на житлових будинках, спорудах, зупинках громадського транспорту та інших будівлях інформації щодо розташування найближчих укриттів, схеми руху до них та відповідних вказівників
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП  НМР «ЖКО», управління освіти виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», управління культури ВК НМР
	2025

	50000,0
	-


	-


	-


	Кошти не виділялись

	12
	10. Встановлення системи обладнання, яка забезпечує безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту (придбання дверей та обладнання до них для автоматичного відчинення під час повітряної тривоги та надзвичайних ситуацій)

	Виконавчий комітет міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	2025

	-
	-


	-


	-


	Кошти не виділялись

	13
	Проведення технічної інвентаризації ПРУ, виготовлення технічних паспортів, здійснення незалежної оцінки.
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина
	2025

	100000,0
	-


	50000,00


	-

	Проведена незалежна оцінка ПРУ, розташованих в багатоквартирних будинках (16 об’єктів)

	14
	Проведення роз’яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей
	ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, КП НМР «ЖКО»»
	2025

	-
	12908,00 ДБ


	-


	12908,00 ДБ

	Придбано інформаційно-довідкові стенди, пам'ятки з питань цивільного захисту

Проведення роз’яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей
Відповідно до розпорядження міського голови за державним замовленням  пройшли навчання працівники диспетчерських служб та керівники формувань.

	15
	1. Реалізація наказу начальника ХОВА  від 09.10.2024 № 1010/2024-р «Про організацію роботи консультаційних пунктів для надання населенню за місцем проживання інформації з питань цивільного захисту»
	Виконавчий комітет міської ради КП НМР «ЖКО», ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
	2025


	200000,0
	-


	-


	-


	Консультаційний пункт діє на базі КП НМР «ЖКО», за 2025 рік надано  54 консультації для 166 мешканців громади.


	16
	2.Виготовлення та розміщення в ліфтах, холлах, коридорах загального користування житлових будинків гуртожитків інформації (табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями) в діях при НС
	КП НМР «ЖКО», ОСББ, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин
	2025

	13000,0
	-


	-


	-


	-

	17
	Реалізація розпорядження міського голови «Про навчання керівного складу та фахівців Нетішинської міської територіальної громади, діяльність яких пов’язана з орга-нізацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області

	Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», управління освіти ВК НМР, управління культури ВК НМР,  КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин, КНП НМР Центр ПМСД», КП НМР «Благоустрій»
	2025


	80000,0
	-


	
	-


	Відповідно до розпорядження міського голови за державним замовленням  пройшли навчання працівники та керівники формувань, з них, за рахунок власних коштів:

МШ «Нетішинська школа мистецтв» (2чол. – 2000,0грн), 

МШ «Нетішинська художня школа» (1 чол. +- 1200,0грн),

Заклади освіти та позашкільні заклади (40 чол. – 24940,0грн) 


	18
	Придбання та обслуговування засобів зв’язку (мобільного, супутникового інтернету та радіозв’язку),   присвоєння радіочастот (для роботи рацій) з періодичним обслуговуванням, широкосмугового радіодоступу, сплата обов’язкових реєстраційних та ін. платежів і внесків, пов’язаних з витратами за використання, передавання даних радіозв’язку                       та ін. послуг, що належать до сфери надання та обслуговування зв‘язку і оповіщення

	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи
	2025


	500000,0
	-


	3340,16
	-
	Послуги по користуванню радіочастотами та сплата податку

	19


	Виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення та здійснення заходів щодо її створення/встановлення/обслугову-вання, обслуговування системи оповіщення: гучномовців та сирен


	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради,

УКБ ВК НМР, КП НМР «Благоустрій»


	2025


	300000,0
	-


	-
	-


	Кошти не виділялись

	20
	Придбання матеріальних цінностей (засобів забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, індивідуального захисту, енергопоста-

чання, обігріву, пально-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, речового та іншого майна)
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», 
8 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, відділ поліцейської діяльності № 1 ШРУ ГУНП в Хмельницькій області*


	2025


	200000,0
	-


	69811,2



	-


	Придбано блоки ФСБ (28 шт. – 43176,0грн), дизельне пальне (478,43л. – 26635,2грн)

	21
	Створення  та поповнення матеріального резерву для забезпечення належних умов  життєдіяльності населення, в тому числі забезпечення матеріальними цінностями пунктів незламності


	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП  НМР «СМСЧ м.Нетішин»
8 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області*
	2025


	1000000,0
	-


	296053,0
	-

	Придбано для функціонування пунктів незламності:

мережевий фільтр-подовжувач – 50 шт.(31000,0грн),
електрочайники – 14 шт.(4900,0грн),

вода бутильована – 334 шт. по 6 л., (12692,0грн)
термоси  - 2шт. по 10 л, (7000,0грн)
таблетки для  знезараження води (3736,0грн)
аптечки медичні – 7шт. (9765,0грн)
Для поповнення матеріального резерву:

засіб для дезактивації – 240 кг (57600,0грн)
плівка поліетиленова (4460,0грн), ємність харчова (бочки для зберігання води) (99900,0 грн) 

миючі, дезинфікуючі засоби (200 уп.) (65000,0грн)

	22
	Забезпечення безперебійної життєдіяльності Нетішинської МТГ  забезпечен-ня та придбання інженерного обладнання для об’єктів на тери-торії громади, створення умов для забезпечення сталого функціо-нування коммуна-льних підпри-ємств, установ та закладів в умовах мирного та особ-ливого періодів (в т.ч.придбання ПММ); придбання транспортних засобів, запчастин та ін.; облашту-вання приміщень комунальних під-приємств (прид-бання предметів,  матеріалів, облад-нання та інвен-тарю) для забезпе-чення сталої життєдіяльності населення тощо)
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин»,
8 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управ-ління ГУНП в Хмельницькій області*
	2025


	2000000,0


	-


	17542,34

	-
	Проведення технічного обслуговування та поточного ремонту генератора (11447,0грн)
Проведення бактеріологічних досліджень, захворювань тварин та об’єктів середовища життєдіяльності людини (6095,34грн)

	23
	Забезпечення евакуаційних органів, збірних пунктів евакуації, формувань ЦЗ  засобами радіаційно-хімічного захисту (дозиметри, захисні костюми тощо), засобами дезактивації та ін.майном, необхідним для проведення евакозаходів та підготовкою до них (в т.ч.забезпечення витрат під час проведення командно-штабних навчань та тренувань)
	Виконавчий комітет
Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД", заклади освіти і культури
	2025


	300000,0
	-


	11050,0

	-

	Придбані для роботи евакоорганів сигнальні жилети 130шт.

	Всього:
	
	206377600,0
	
	2189958,7
	1030353,04
	


17
                 3.Оцінка ефективності виконання програми
	Показники
	2025 рік

	Економічні
	-                              

	Обсяг видатків всього, грн.:
	3220311,74

	- в т.ч.кошти місцевого бюджету:
	2189958,7

	- в т.ч. кошти субвенції
	1030353,04

	Соціальні:
	Підвищення рівня захищеності населення від наслідків НС техногенного, природного та воєнного характеру

	Економічні:
	3220311,74

	Інші:
	-


Загалом, на виконання заходів програми закладами освіти та позашкільними закладами використано власних коштів: на засоби індивідуального захисту: 272000,00 грн., на проектні роботи, експертизи та ремонт – 1035841,45 грн., на додаткове обладнання для захисних споруд – 276857,00 грн. та на навчання персоналу – 24940,00 грн. Загалом – 1609638,45.
Загалом, на виконання заходів програми закладами культури використано власних коштів на: на засоби індивідуального захисту: 82000,00грн., додаткове обладнання для захисних споруд – 41000,00грн.,  навчання персоналу – 3200,00 грн. Загалом – 126200,00грн. 

Програма забезпечує рівний доступ жінок та чоловіків, ознаки прямої дискримінації відсутні. Заходи програми є гендерно нейтральними.
4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби корегування завдань та заходів. 
Реалізація програми у 2025 році поліпшила цивільний захист населення Нетішинської міської територіальної громади, в тому числі під час дії воєнного стану в країні, забезпечила умови для захисту населення в разі потрапляння в зону можливого хімічного забруднення.
Програма є актуальною для громади та потребує продовження роботи по реалізації заходів у наступних роках.

Секретар міської ради





         Іван РОМАНЮК
Виконавець:
Начальник відділу з питань цивільного захисту 
Населення виконавчого комітету міської ради                           
Світлана Борійчук
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до щорічного звіту про виконання у 2025 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної 
громади на 2025-2027 роки
Комплексна програма розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням п’ятдесят шостої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 
26 грудня 2024 року №56/2625.

Комплексна програма розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027, затверджена рішенням п’ятдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 26 грудня 2024 року 
№ 56/2625 (далі – програма) спрямована на реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру, вжиття  заходів для підвищення рівня безпеки, забезпечення збереження життя і здоров'я людей, а також оперативного та ефективного реагування органів місцевого самоврядування, своєчасне та якісне проведення відновлюваних робіт.  

 На фінансово-економічне забезпечення програми у 2025 році було виділено кошти в сумі 2189958,7 гривень з бюджету громади,              1030353,04 гривень - з державного бюджету.
Реалізація програми поліпшила цивільний захист населення Нетішинської міської територіальної громади під час дії воєнного стану в країні, забезпечила умови для захисту населення в разі потрапляння в зону можливого хімічного забруднення.

Програма є актуальною для громади та потребує продовження роботи по реалізації заходів у наступних роках.

Начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення виконавчого комітету 

Нетішинської міської ради
                   Світлана БОРІЙЧУК
