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НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

03.04.2026




Нетішин



      № 76/3442
Про виконання програми управління твердими побутовими відходами на території Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки
Відповідно до статті 25, частини другої, пункту 3 частини четвертої 
статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сімдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання 06 лютого 2026 року № 74/3310 «Про порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Нетішинська міська рада 
ВИРІШИЛА:
1. Заключний звіт про виконання програми управління твердими побутовими відходами на території Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, затвердженої рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 30 травня 2024 року № 47/2273,  з внесеними змінами,  взяти до відома згідно з додатком.
2. Зняти з контролю рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 30 травня 2024 року № 47/2273 «Про програму управління твердими побутовими відходами на території Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки» зі змінами.
Секретар міської ради






Іван РОМАНЮК

Додаток 

до рішення сімдесят шостої сесії Нетішинської міської 

ради VІІІ скликання

03.04.2026 № 76/3442
Заключний звіт про виконання програми управління твердими побутовими відходами на території Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки
1.Основні дані

Програма управління твердими побутовими відходами на території Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки розроблена з метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання,   перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізації населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей. А також здійснення екологічної політики, спрямованої на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Програма затверджена рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 30 травня 2024 року № 47/2273.

Основними виконавцями заходів програми є: виконавчий комітет Нетішинської міської ради,  КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій».
Термін виконання програми: 2024-2025 роки.
2. Виконання завдань і заходів

	№

з/п


	Захід


	Термін вико-нання


	Головний виконавець
	Планові обсяги фінансування грн.
	Фактичні обсяги фінансування 

грн.
	Етап виконання



	
	
	
	
	Бюджет Нетішин-ської МТГ
	інші джерела
	Бюджет Нетішин-ської МТГ
	інші джерела
	

	
	Придбання та ремонт техніки для збирання, перевезення,  видалення та захоронення відходів (придбання сміттєвоза, придбання запчастин для ремонту та ремонт спецтехніки)
	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	20200000,0
	0,00
	4398000,00
	0,00
	Придбано 1 сміттєвоз

	
	Придбання автомобільної ваги

	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	157000,0
	0,00
	0,00
	0,00
	Кошти не виділялись. Захід не виконаний

	
	Облаштування  контейнерних майданчиків для збору побутових відходів від житлових будинків
	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	435400,0
	0,00
	0,00
	0,00
	Кошти не виділялись. Захід не виконаний

	
	Придбання сонячної станції для полігону ТПВ
	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	215700,0
	0,00
	0,00
	0,00
	Кошти не виділялись. Захід не виконаний

	
	Придбання GPS Системи контролю на спец транс-порт для збору та вивезення ТПВ (Пристрій навігації +монтаж)
	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	49000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кошти не виділялись. Захід не виконаний

	
	Річне обслуговування  GPS cистеми контролю (абонплата) без контролю палива
	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	30240,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кошти не виділялись. Захід не виконаний

	
	Ліквідація несанкціоно-ваних сміттєзвалищ, збір  та утилізація безхазяйних відходів
	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій»
	365900,00
	0,00
	152427,84
	0,00
	Ліквідовано 7 несанкціонованих сміттєзвалищ

	
	Розроблення проєктно-кошторисної документації на  рекультивацію полігону ТПВ
	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	5100000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кошти не виділялись. Захід не виконаний

	
	Рекультивація полігону  ТПВ
	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	Відпо-

відно до ПКД
	0,00
	0,00
	0,00
	Кошти не виділялись. Захід не виконаний

	
	Будівництво сміттєпере-робного комплексу
	2024-2025
	інвестори
	0,00
	Відпо-

відно до ПКД
	0,00
	0,00
	Інвестиції не надходили

	
	Розроблення проектно-кошторисної документації на  прокладання лінії електропостачання  до полігону ТПВ
	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	70000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кошти не виділялись. Захід не виконаний

	
	Будівництво  лінії електропостачання до полігону ТПВ
	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	Відпо-

відно до ПКД
	0,00
	0,00
	0,00
	Кошти не виділялись. Захід не виконаний

	
	Розроблення норм надання послуг з вивезення  побутових відходів
	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	49500,00
	0,00
	49500,00
	0,00
	Розроблено норми надання послуги з управління побутовими відходами для населених пунктів Нетішинської МТГ

	
	Розроблення звіту з оцінки впливу на довкілля полігону ТПВ
	2024-2025
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	1400000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Кошти не виділялись. Захід не виконаний

	Всього
	28072740,0
	0,00
	4599927,84
	0,00
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3. Оцінка ефективності виконання програми
	Показники
	2024 рік
	2025 рік

	економічні
	4470260,00
	129667,20

	Обсяг видатків, грн
	
	

	соціальні
	
	

	екологічні
	
	

	інші
	
	

	Придбано сміттєвоз, од.
	1
	

	Ліквідовано несанкціоновані сміттєзвалища, од.
	3
	4

	Розроблено норми надання послуги з управління побутовими відходами для населених пунктів Нетішинської міської територіальної громади, од
	1
	


4.Заключний висновок

Заплановані програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів бюджету громади. Зокрема, кошти були спрямовані на виконання таких заходів, як придбання сміттєвозу, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та розроблення норм надання послуги з управління побутовими відходами для населених пунктів Нетішинської міської територіальної громади.
Детальна інформація щодо кількісних результативних показників ефективності виконання програми наведені у розділі 3 звіту.
Завдяки реалізації основних заходів програми:
- внаслідок придбання сміттєвозу покращено забезпечення екологічно безпечного збирання та перевезення твердих побутових відходів та підвищена ефективність санітарного очищення населених пунктів громади;
- оновлено  норми надання послуги з управління побутовими відходами для населених пунктів Нетішинської міської територіальної громади;
- зменшений негативний вплив твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище шляхом ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ.
Проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності, організації і координації заходів щодо управління побутовими відходами забезпечує екологічно безпечне середовище для життя, діяльності і здоров'я мешканців громади.      

Секретар міської ради 






Іван РОМАНЮК
Виконавець:
Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього 

природного середовища
Ганна Тонка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про результати виконання  програми управління твердими побутовими відходами на території Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки
Програма програми управління твердими побутовими відходами на території Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2025 роки розроблена з метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання,   перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, координація дій органів всіх гілок місцевої влади, суб'єктів господарювання та активізації населення для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

Програма затверджена рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 30 травня 2024 року № 47/2273 із внесеними змінами. 

Моніторинг та контроль за виконанням програми щороку здійснюється Нетішинською міською радою.

Фінансово-економічне забезпечення програми у 2024-2025 роках:
- у 2024 році передбачено Програмою 13 430 220,00 грн, з них з бюджету територіальної громади профінансовано заходів на суму 4 470 260 грн;

- у 2025 році передбачено Програмою 14 642 520,00 грн, з них з бюджету територіальної громади профінансовано заходів на суму 129 667,20 грн.
Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього 

природного середовища                                                                       Ганна ТОНКА
